## 요구사항 관리 대장
Seq | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내역 | 요청일 | 진행자 | 완료일 | 완료여부
1 | REQ-001 | CCTV UI | CCTV로 수신한 데이터를 UI에 뿌려주기 | 2021-08-07 | 박성철 | 2021-08-13 | Y
2 | REQ-002 | DB | DB에 Batch SQL써서 정기적으로 저장/필요 없어진 요구사항 | 2021-08-07 | 박성철 | 2021-08-13 | N
3 | REQ-003 | UI 종료 | 일정 기간 경과 시 종료 대응 : 쓰레드 적극 학습. | 2021-08-14 | 박성철
4 | REQ-004 | 파일 저장 | RFID 입력 시 사진 찍은 시간 및 현재 이미지 로컬 PC에 저장 | 2021-08-13 | 박성철
5 | REQ-005 | 릴리즈 노트 작성 | 사용자에게 설명할 릴리즈 노트 혹은 매뉴얼 작성 | 2021-08-14 | 박성철
6 | REQ-006 | 상태 | 현재 로그인 된 상태인 지 아닌 지 Label에 출력 | 2021-08-14 | 박성철
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19